**四川省电信普遍服务转移支付2021年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

**（一）批复转移支付预算、建设任务和绩效目标情况**

2021年度四川省电信普遍服务项目获得中央财政下达补助资金24081万元，任务为完成1315个4G基站建设和2738个基站北斗授时功能改造。按照《财政部关于下达2021年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2021〕74号）要求制定绩效目标。

**（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况**

按照我局与省财政厅、省经信厅2021年5月召开的招标工作会商会和《四川省2021年度电信普遍服务工作会商会纪要》（会议纪要〔2021〕21号）要求，我省统筹前六批电信普遍服务项目招标结余资金15.1148万元，用于支持101个通信基站北斗授时功能改造，统一纳入2021年度电信普遍服务项目招标和管理。2021年度合计安排资金24096.1148万元，完成1315个4G基站建设和2839个基站北斗授时功能改造任务。

按照《电信普遍服务补助资金管理试点办法》要求，通过公开招投标方式，明确任务分解，签订项目合同，明确绩效目标。**4G基站建设任务方面，**我局于2021年6月在四川政府采购网、中国政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省）发布4G基站建设任务招标公告，于2021年7月参照政府采购相关规定，完成对4G基站任务招标工作、发布中标公告。并与实施企业于8月完成合同签订。**基站北斗授时功能改造方面，**我局于6月在省通信管理局门户网站对基站北斗授时功能改造任务进行公示一周，按照《工业和信息化部办公厅 关于2021年度电信普遍服务申报方案的复函》（工厅通信〔2021〕343号）要求，由承担基站建设任务的基础电信企业执行的原则，确定通信基站北斗授时功能改造项目任务的实施企业。于8月完成与实施企业合同签订。

我局按照《普遍服务补助资金管理试点办法》等文件要求，已报送工业和信息化部《关于四川省2021年度电信普遍服务有关情况备案的报告》（川通局〔2021〕86号）、《关于四川省2021年度电信普遍服务有关情况的报告》（川通局〔2022〕3号），报备我省招标结余资金使用情况和2021年度电信普遍服务项目公示、招标等情况。

二、绩效目标完成情况分析

**（一）资金投入情况分析**

**1.财政资金执行情况和结余资金情况。**项目资金总体执行情况良好。按照合同约定，我省2021年度电信普遍服务补助资金24084.9465万元。拨付方式为，合同签订后向乙方拨付合同财政补助资金的70%；工程通过竣工验收后向乙方拨付合同财政补助资金的30%。项目实施期限为2022年7月31日前，截止目前，已按照合同约定拨付企业财政补助资金的70%，共16859.4626万元。

**2.资金管理情况分析。**项目资金下达到各实施企业后，结合《电信普遍服务补助资金管理试点办法》中对补助资金使用的要求，明确实施企业应按照有关规定实现专款专用。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

**1.建立机制，确保完成绩效目标。**一是层层压实责任。结合脱贫攻坚“分片包干”工作机制，强化偏远贫困地区网络覆盖。二是完善工作机制。加强项目进度管理，采用季度报、月报、周报等形式督促项目进度；建立季度联席会机制，多渠道、多层级沟通协调；深入调查研究，局领导多次带队赴建设难度大、艰苦偏远地区开展实地督查；把好验收质量关，强化监管，组织第三方专业机构扩大验收深度和广度。

**2.总体目标完成情况**。目前中央补助资金已按照合同约定将合同金额70%及时拨付至企业，按照合同约定于2022年7月31日前完成建设，验收合格后拨付30%的尾款。目前，企业按照合同要求正有序开展4G基站建设和基站北斗功能改造。

**（三）绩效指标完成情况分析**

**1.数量指标完成情况。**截止目前，4G基站和基站北斗授时功能改造任务开工率为100%，已完工4G基站548个，完工率为42%。预计7月31日前完成4G基站建设和基站北斗功能改造任务，8月启动项目竣工验收。

**2.质量指标完成情况。项目验收合规率方面，**本批次项目于2022年7月31日前完成建设后，将按照电信普遍服务竣工验收管理办法相关要求，组织开展工程竣工验收，验收合格后，按合同约定拨付尾款。**资金使用合规性方面，**按照《电信普遍服务补助资金管理试点办法》及我省关于电信普遍服务有关验收要求，明确实施企业应按照有关规定实现专款专用，资金使用合规，并要求企业开展针对电信普遍服务项目的专项审计。**招标及政府采购合规性方面**，本批次4G基站建设项目按照《中华人民共和国政府采购法》，通过公开招投标方式，确认实施企业，招标及政府采购合规。

**3.时效指标情况。**四川省2021年度电信普遍服务项目总体进度按合同约定进行实施，时序进度正常，预计实施企业可按照合同约定于2022年7月31日前完成项目工程建设并提交竣工验收申请。

**4.社会效益指标完成情况**。我省于2020年底已实现全省“村村通光纤、村村通4G”，实现了行政村村委会、学校、卫生室等公共机构4G网络覆盖。该批次电信普遍服务项目建设完成后，将进一步加深加厚我省农村地区网络覆盖，有效支撑当地教育、医疗、电商等业务发展，实现改造基站主用北斗作为授时来源。

**5.服务对象满意度指标完成情况**。截止目前，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本绩效自评结果仅限本次电信普遍服务补助资金转移支付2021年度绩效自评活动使用。

五、其他需说明的问题

无。