## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
电信普遍服务项目转移支付区域（项目）绩效自评表
（2025年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2025年度电信普遍服务项目
中央主管部门 |  |  | 中华人民共和国工业和信息化部
地方主管部门 |  |  | 四川省通信管理局 |  | 资金使用单位 | 中国电信集团有限公司四川分公司 中国移动通信集团四川有限公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 19292 （统筹利用2024年度电信普遍服务项目招标结余资金2万元，纳入该批次项目统一推进，实施任务量较批复任务量多1个5G基站，合计建设1287个5G基站） | 19292 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 19290 | 19290 |  | 100%
地方财政资金
|  |  | 其他资金 | 2 | 2 |  | 100%
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 分配科学
|  |  | 下达及时性 | 下达及时
|  |  | 拨付合规性 | 拨付合规
|  |  | 使用规范性 | 使用规范
|  |  | 执行准确性 | 执行准确
|  |  | 预算绩效管理情况 | 按照《电信普遍服务补助资金管理办法》等文件要求，开展预算绩效管理
|  |  | 支出责任履行情况 | 按照《电信普遍服务补助资金管理办法》等文件要求，履行支出责任
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：中央补助资金及时拨付； 目标2：推进行政村5G网络建设； 目标3：按合同要求完成基站建设任务。 |  |  |  | 1.中央补助资金及时拨付企业； 2.推进行政村5G网络建设； 3.企业按照合同约定完成基站建设任务。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署行政村5G基站建设数量（个） |  | 1287 | 1287
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥99% | 100%（该指标为预计值，按照合同约定，2026年5月13日前完工，预计9月底前完成验收）
|  |  | 电信普遍服务基站运行稳定性 |  | ≥95% | ≥95%
|  | 时效指标 | 按期完工率 |  | ≥95% | 100%
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 行政村通宽带比例 |  | 100% | 100%
|  |  | 电信普遍服务5G基站网络下载速率 |  | ≥100Mbp | ≥100Mbp
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 电信普遍服务基站稳定提供信号服务的用户满意度 |  | ≥95% | ≥95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。